|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmin | Ortalama Tahmin | İyimser Tahmin | 3 Nokta Tahmini |
| 4.1 | Beta Test Aşaması |  | 16,6 | 15 | 12.2 | 14,8 |
| 4.1.1 | Beta Test Katılımcıların Seçimi ve Davet Ed. |  | 2.4 | 2 | 1.4 | 1.96 |
| 4.1.2 | Beta Test Sürümünün Dağıtımı ve Geri Bildirimlerin Topl. | 4.1.1 | 8.6 | 8 | 6.6 | 7.86 |
| 4.1.3 | Geri Bild. Analizi ve Önceliklendirilmesi | 4.1.2 | 5.6 | 5 | 4.2 | 4.96 |
| 4.2 | Uygulamanın Yayınlanması |  | 5.6 | 5 | 4.2 | 4.96 |
| 4.2.1 | Uygulamanın Resmi Yayını ve Platformlara Gönderilmesi |  | 4.4 | 4 | 3.2 | 3.93 |
| 4.2.2 | Pazarlama ve Tanıtım Materyallerinin Hazırl. Ve Yayınl. |  | 3.1 | 3 | 2.2 | 2.88 |
| 4.2.3 | Stratejilerin Uygulanması ve Kullanıcı Tabanının Genişl | 4.2.2,  4.2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 1.88 |
| 4.3 | Kullanıcı Dest. Ve Sorun Giderme Süreçlerinin Oluşturulması |  | 6.2 | 5 | 3.4 | 4.93 |
| 4.3.1 | Kullanıcı Desteği Kanallarının Belirlenmesi |  | 3.7 | 3 | 2.2 | 2.98 |
| 4.3.2 | Sorun Bildirme ve Takip Süreçlerinin Oluşturması |  | 2.5 | 2 | 1.2 | 1.95 |
| 4.3.3 | Kullanıcı Sorunlarının Çözülm. ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi | 4.3.1,  4.3.2 | 2.5 | 2 | 1.1 | 1.93 |

B201306041- Hanife Topal